## Foglio1
[7 empty] | pesi |  | totale ore
| prev | cons | SV | BV |  | st | 10 | 42.3611 | 61
norme di progetto | 10 | 8 | 0 | 60 |  | pdq | 2 | 8.4722
st | 178 |  | 0 |  |  | norme | 0.7 | 2.9653
[6 empty] | pdp | 0.5 | 2.1181
[6 empty] | analisi | 1 | 4.2361
[6 empty] | glossario | 0.2 | 0.84722
[7 empty] | 14.4 | 61
44.5
0.22472
71.4
6.9
documento | amm | proge | progr | anal | ver | res
norme | 8(-3) |  |  |  | 2(+1)
pdq |  | 10 |  | 4(-1) | 5(+3) |  |  |  | 60
pdp |  |  |  |  | 3(-1) | 7(-1)
analisi |  |  |  | 8(-2) | 3(+1)
st | 2(0) | 133(+1) |  | 12(-4) | 28(+15) | 3 |  |  | 3686
gloss |  |  |  |  | 1
| 20 |  | 22 |  | 25 |  | 15 |  | 30 |  | 15
| amm |  | proget |  | anal |  | ver |  | resp |  | progr |  | prev | cons | BV | SV
| prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons
norme | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 190 | 145 | 45 | 20
pdq | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |  | 395 | 415 | -20 | 0
pdp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 7 | -1 |  |  | 255 | 210 | 45 | 0
analisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 245 | 210 | 35 | 0
st | 2 | 0 | 133 | 1 | 12 | -4 | 32 | 11 | 3 | 0 |  |  | 3836 | 3923 | -87 | 0
gloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 |  |  | 60 | 15 | 45 | 0
| 10 | -3 | 143 | 1 | 24 | -7 | 49 | 12 | 10 | -1 |  |  | 4981 | 4918 | 63
| prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | BV | SV
norme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 105 | -30 | 0
pdq | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 321 | 51 | 0
pdp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -4 | 0 | 0 | 270 | 180 | 90 | 0
analisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 25 | 0
st | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 325 | -1 | 0
def prod | 0 | 0 | 90 | -2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2341 | -241 | 0
gloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0
man_utente | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 167 | 105 | 0
Codifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | -32 | 1980 | 1500 | 480 | 0
Verifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 525 | 150 | 0
| 7 | -3 | 114 | -7 | 3 | -1 | 81 | 15 | 8 | -4 | 132 | -32 | 6158 | 5544 | 614
| 345 | 313
| prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | prev | cons | BV | SV
norme | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 75 | 20 | 0
pdq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 420 | 45 | 0
pdp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0
analisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | -130 | 0
st | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0
def prod | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0
gloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
man_utente | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0
Codifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -30 | 0
Verifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0
Preparazione collaudo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0
Collaudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | 660 | 630 | 30 | 0
| 8 | -1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 2662 | 2742 | -80 | 0
| 152 | 155