## Sheet1
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea |  | Jack | Repsonsabile. Verificatore x analisi requisiti, amministratore per norme di progetto
[12 empty] | maso | Analista x analisi, verbalista
AR1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Mattia | Glossario amminisreatore, analista piano qualifica, verificatore norme progetto
AR1.1 | Stesura iniziale | Amministratore | 3 | [8 empty] | Albero | analista x analisi, amministratore per latex,
AR1.2 | Ampliamento | Amministratore | 10 | [8 empty] | Miotto | analisa per analisi, amministratore glossario, repsonsabile piano di progetto
AR1.3 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | [8 empty] | Alessandro | verificatore di tutto,
AR2 | Studio Fattibilità | [10 empty] | Andrea | Amministatore
AR2.1 | Valutazione capitolati | Analista 1 | 3
AR2.2 | Valutazione rischi | Analista 2 | 3
AR2.3 | Valutazione tecnologie | Analista 3 | 3 | [8 empty] | Ore totali | ore | Costo/ora | Costo totale
AR2.4 | Valutazione interesse | Analista 4 | 3 | [7 empty] | Jack | Amministratore | 19 | 20 | 380 | 19
AR2.5 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | [7 empty] | Jack | Responsabile | 24 | 30 | 720 | 24
AR3 | Analisi dei Requisiti | [9 empty] | maso | Analista 1 | 15 | 25 | 375 | 63
AR3.1 | Descrizione generale | Analista 1,2,3 | 3 | [7 empty] | miotto | Analista 2 | 22 | 25 | 550
AR3.2 | Casi d'uso | Analista 1,2,3 | 3 | [7 empty] | alberto | Analista 3 | 16 | 25 | 400
AR3.3 | Identificazione requisiti | Analista 2,3,4 | 5 | [7 empty] | mattia | Analista 4 | 10 | 25 | 250
AR3.4 | Tracciamento requisiti | Analista 2,3,4 | 2 | [7 empty] | alessandr | Verificatore 1 | 16 | 15 | 240 | 31
AR3.5 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | [7 empty] | Jack | Verificatore 2 | 15 | 15 | 225
AR4 | Piano di Progetto | [11 empty] | 137
AR4.1 | Organigramma | Responsabile | 3 | [11 empty] | 3140 | euro
AR4.2 | Calendario e Scadenze | Responsabile | 4
AR4.3 | Ciclo di vita | Responsabile | 4 | [9 empty] | Respons | Ammini | Analista | Verific | totale
AR4.4 | Analisi dei rischi | Responsabile | 3 | [7 empty] | ok | Jack | 8 | 10 |  | 2 | 20
AR4.5 | Gestione risorse | Responsabile | 2 | [7 empty] | ok | maso |  |  | 15 | 4 | 19
AR4.6 | Prospetto economico | Responsabile | 2 |  |  |  | ok |  |  |  | ok-(miotto analisi) | Mattia |  | 7 | 14 |  | 21
AR4.7 | Consuntivo | Verificatore 1 | 2 | [7 empty] | ok | Alberto |  |  | 16 | 2 | 18
AR4.8 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2 | [7 empty] | ok+(mattia) | Miotto |  |  | 18 | 3 | 21
AR5 | Piano di Qualifica | [9 empty] | ok | Alessandro | 8 |  |  | 10 | 18
AR5.1 | Strategie di verifica | Analista 1, Responsabile | 6 | [7 empty] | ok | Andrea | 8 | 2 |  | 10 | 20
AR5.2 | Gestione della revisione | Analista 2,Verificatore , Amministratore | 6 | [9 empty] | 24 | 19 | 63 | 31 | 137
AR5.3 | Resoconto finale | Verificatore 1 | 3
AR5.4 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2
AR6 | Glossario
AR6.1 | Stesura
AR6.2 | Verifica | Verificatore 2 | 2
AR7 | Consegna