## Analisi Requisiti
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | ore totali | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea |  | Jack | Repsonsabile. Verificatore x analisi requisiti, amministratore per norme di progetto
[13 empty] | maso | Analista x analisi, verbalista
AR1 | Norme di Progetto | [11 empty] | Mattia | Glossario amminisreatore, analista piano qualifica, verificatore norme progetto
AR1.1 | Stesura iniziale | Amministratore | 3 | 3 | [8 empty] | Albero | analista x analisi, amministratore per latex,
AR1.2 | Ampliamento | Amministratore | 10 | 10 | [8 empty] | Miotto | analisa per analisi, amministratore glossario, repsonsabile piano di progetto
AR1.3 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | 2 | [8 empty] | Alessandro | verificatore di tutto,
AR2 | Studio Fattibilità | [11 empty] | Andrea | Amministatore
AR2.1 | Valutazione capitolati | Analista 1 | 3 | 3
AR2.2 | Valutazione rischi | Analista 2 | 3 | 3
AR2.3 | Valutazione tecnologie | Analista 3 | 3 | 3 | [8 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
AR2.4 | Valutazione interesse | Analista 4 | 3 | 3 | [8 empty] | Amministratore | 19 | 20 | 380
AR2.5 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile | 24 | 30 | 720
AR3 | Analisi dei Requisiti | [11 empty] | Analista | 63 | 25 | 1575
AR3.1 | Descrizione generale | Analista 1,2,3 | 3 | 9 | [8 empty] | Verificatore | 33 | 15 | 495
AR3.2 | Casi d'uso | Analista 1,2,3 | 3 | 9 | [8 empty] | Progettista | 0 | 22 | 0
AR3.3 | Identificazione requisiti | Analista 2,3,4 | 5 | 15 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
AR3.4 | Tracciamento requisiti | Analista 2,3,4 | 2 | 6 | [9 empty] | 139 |  | 3170 | euros
AR3.5 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | 6
AR4 | Piano di Progetto
AR4.1 | Organigramma | Responsabile | 3 | 3
AR4.2 | Calendario e Scadenze | Responsabile | 4 | 4
AR4.3 | Ciclo di vita | Responsabile | 4 | 4 | [9 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Verificatore | totale
AR4.4 | Analisi dei rischi | Responsabile | 3 | 3 | [7 empty] | ok | Giacomo Pinato | 8 | 10 |  | 2 | 20
AR4.5 | Gestione risorse | Responsabile | 2 | 2 | [7 empty] | ok | Michele Maso |  |  | 15 | 5 | 20
AR4.6 | Prospetto economico | Responsabile | 2 | 2 |  |  |  | ok |  |  |  | ok-(miotto analisi) | Mattia Sorgato |  | 7 | 14 |  | 21
AR4.7 | Consuntivo | Verificatore 1 | 2 | 2 | [7 empty] | ok | Alberto Garbui |  |  | 16 | 3 | 19
AR4.8 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | 6 | [7 empty] | ok+(mattia) | Fabio Miotto |  |  | 18 | 2 | 20
AR5 | Piano di Qualifica | [10 empty] | ok | Alessandro Benetti | 8 |  |  | 10 | 18
AR5.1 | Strategie di verifica | Analista 1, Responsabile | 6 | 12 | [7 empty] | ok | Andrea Perin | 8 | 2 |  | 11 | 21
AR5.2 | Gestione della revisione | Analista 2 Verificatore Amministratore | 6 6 6 | 18 | [9 empty] | 24 | 19 | 63 | 33 | 139
AR5.3 | Resoconto finale | Verificatore 1 | 3 | 3
AR5.4 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2 | 4
AR6 | Glossario
AR6.1 | Stesura
AR6.2 | Verifica | Verificatore 2 | 2 | 2
AR7 | Consegna |  |  | 139

## Analisi dettaglio
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
AD1 | Analisi dei Requisiti
AD1.1 | Incremento | Analista 1,2,3,4,5 | 5 | [8 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
AD1.2 | Verifica | verificatore | 4 | [8 empty] | Amministratore | 2 | 20 | 40
AD2 | Norme di Progetto | [10 empty] | Responsabile | 3 | 30 | 90
AD2.1 | Incremento | amministratore | 2 | [8 empty] | Analista | 28 | 25 | 700
AD2.2 | Verifica | verificatore | 1 | [8 empty] | Verificatore | 8 | 15 | 120
AD3 | Piano di Progetto | [10 empty] | Progettista | 0 | 22 | 0
AD3.1 | Consuntivo | Responsabile | 3 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
AD3.2 | Verifica | Verificatore | 1 | [9 empty] | 41 |  | 950 | euros
AD4 | Piano di Qualifica
AD4.1 | Incremento | Analista | 3
AD4.2 | Verifica | Verificatore | 1
AD5 | Glossario
AD5.1 | Incremento
AD5.2 | Verifica | Verificatore | 1
AD6 | Presentazione
[12 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Verificatore | totale
[11 empty] | Giacomo Pinato |  |  | 5 | 1 | 6
[11 empty] | Michele Maso |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Mattia Sorgato |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Alberto Garbui | 3 |  | 3 |  | 6
[11 empty] | Fabio Miotto |  | 2 |  | 6 | 8
[11 empty] | Alessandro Benetti |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Andrea Perin |  |  | 5 | 1 | 6
[12 empty] | 3 | 2 | 28 | 8 | 41

## Progettazione
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | ore tot | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
PR1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
PR1.1 | Incremento | amministratore | 8 | 8 | [7 empty] | Amministratore | 10 | 20 | 200
PR1.2 | Verifica | Verificatore | 2 | 2 | [7 empty] | Responsabile | 10 | 30 | 300
PR2 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista | 24 | 25 | 600
PR2.1 | Incremento | [10 empty] | Verificatore | 49 | 15 | 735
PR2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 6 | 6 | [7 empty] | Progettista | 143 | 22 | 3146
PR2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 1 | 1 | [7 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
PR2.2 | Verifica | Verificatore | 3 | 3 | [8 empty] | 236 |  | 5199 |  | euros
PR3 | Analisi dei Requisiti
PR3.1 | Incremento | Analista | 8 | 8
PR3.2 | Verifica | Verificatore | 3 | 3
PR4 | Specifica Tecnica | [11 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Programamtore | Verificatore | Progettista | totale
PR4.1 | Strumenti e tecnologie | Amministratore Progettista | 2 6 | 8 | prog |  | Ammin |  |  |  |  | Giacomo Pinato | 0 |  |  |  | 3 | 28 | 31
PR4.2 | Descrizione del prodotto | [10 empty] | Michele Maso | 6 |  |  |  |  | 29 | 35
PR4.2.1 | Formalismi di specifica | Progettista 1,2,3,4 | 4 | 16 | [7 empty] | Mattia Sorgato |  |  |  |  | 3 | 30 | 33
PR4.2.2 | Architettura generale | Progettista 1,2,3,4 | 10 | 40 | [7 empty] | Alberto Garbui |  | 8 | 8 |  | 18 |  | 34
PR4.2.3 | Descrizione dei componenti | Progettista 1,2,3,4 | 8 | 32 | [7 empty] | Fabio Miotto | 3 | 2 | 12 |  | 0 | 16 | 33
PR4.3 | Design pattern | Progettista 1,2 | 8 | 16 | [7 empty] | Alessandro Benetti | 1 |  | 4 |  | 20 | 10 | 35
PR4.4 | Tracciamento | [10 empty] | Andrea Perin |  |  |  |  | 5 | 30 | 35
PR4.4.1 | Componenti-requisit | Analista Progettista | 6 8 | 14 |  |  | an |  | prog |  |  |  | 10 | 10 | 24 | 0 | 49 | 143 | 236
PR4.4.2 | Requisiti-componenti | Analista Progettista | 6 8 | 14 |  |  | an
PR4.5 | Valutazione fattibilità | Responsabile Progettista | 1 3 | 4 |  |  | respon
PR4.6 | Gestione risorse | Responsabile Progettista | 2 4 | 6 |  |  | respon
PR4.7 | Verifica | Verificatore 1,2 | 16 | 32 | 182
PR5 | Piano di Qualifica
PR5.1 | Incremento
PR5.1.1 | Analisi risultati RR | Verificatore Analista | 4 4 | 8 |  |  |  | An |  | verif
PR5.1.2 | Progettazione test | Progettista | 10 | 10
PR5.2 | Verifica | Verificatore | 5 | 5 | 23
PR6 | Glossario
PR6.1 | Incremento
PR6.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4
240
Note on A1: Jack:

## Codifica
WBS | Task Name | Ruolo | Ore | ore totali | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
PC1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
PC1.1 | Incremento | Amministratore | 3 | 3 | [7 empty] | Amministratore | 7 | 20 | 140 |  | 4 | 20 | 80
PC1.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [7 empty] | Responsabile | 8 | 30 | 240 |  | 4 | 30 | 120
PC2 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista | 3 | 25 | 75 |  | 2 | 25 | 50
PC2.1 | Incremento | [10 empty] | Verificatore | 81 | 15 | 1215 |  | 96 | 15 | 1440
PC2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 6 | 6 | [7 empty] | Progettista | 114 | 22 | 2508 |  | 107 | 22 | 2354
PC2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 2 | 2 | [7 empty] | Programmatore | 132 | 15 | 1980 |  | 100 | 15 | 1500
PC2.2 | Verifica | Verificatore | 2 | 2 | [8 empty] | 345 |  | 6158 | euros | 313 |  | 5544
PC3 | Analisi dei Requisiti
PC3.1 | Incremento | Analista | 3 | 3
PC3.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1
PC4 | Specifica Tecnica | [11 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Programmatore | Verificatore | Progettista | totale
PC4.1 | Incremento | Progettista | 12 | 12 | [7 empty] | Giacomo Pinato |  |  |  | 28 | 4 | 18 | 50
PC4.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Michele Maso |  | 3 |  | 28 | 8 | 12 | 51
PC5 | Piano di Qualifica | [10 empty] | Mattia Sorgato | 8 |  |  | 28 | 13 |  | 49
PC5.1 | Incremento | Verificatore Progettista | 8 6 | 14 |  | prog | ver |  |  |  |  | Alberto Garbui |  |  |  | 10 | 15 | 27 | 52
PC5.2 | Resoconto | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Fabio Miotto |  |  | 3 | 10 | 23 | 12 | 48
PC5.3 | Verifica | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Alessandro Benetti |  | 4 |  | 0 | 18 | 27 | 49
PC6 | Definizione di Prodotto | [10 empty] | Andrea Perin |  |  |  | 28 | 0 | 18 | 46
PC6.1 | Standard di progetto | Progettista1,2 | 18 | 36 | [8 empty] | 8 | 7 | 3 | 132 | 81 | 114 | 345
PC6.2 | Specifica componenti | Progettista 3,4 | 17 | 34 | [7 empty] | prob consuntivo:
PC6.3 | Tracciamento requisiti-componenti | Progettista 3,4 | 10 | 20 | [8 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Programmatore | Verificatore | Progettista | totale
PC6.4 | Verifica | Verificatore | 8 | 8 | [7 empty] | Giacomo Pinato |  |  |  | 23 | 4 | 16 | 43
PC7 | Codifica | Programmatore 1,2,3,4 | 28 | 112 | [7 empty] | Michele Maso |  | 2 |  | 23 | 7 | 12 | 44
PC8 | Verifica | Verificatore 1,2,3 | 15 | 45 | [7 empty] | Mattia Sorgato | 4 |  |  | 23 | 18 |  | 45
PC9 | Manuale Utente | [10 empty] | Alberto Garbui |  |  |  | 3 | 16 | 25 | 44
PC9.1 | Stesura | Amministratore Programmatore 1,2 Progettista | 4 10 6 | 30 |  | prog | c++ | ammin |  | c++ |  | Fabio Miotto |  |  | 2 | 5 | 27 | 11 | 45
PC9.2 | Verifica | Verificatore 1 | 4 | 4 | [7 empty] | Alessandro Benetti |  | 2 |  | 0 | 19 | 25 | 46
|  |  |  | 345 | [7 empty] | Andrea Perin |  |  |  | 23 | 5 | 18 | 46
[13 empty] | 4 | 4 | 2 | 100 | 96 | 107 | 313
Note on A1: Jack:

## Resoconto finale
Analisi requisiti | [8 empty] | Analisi Dettaglio | [8 empty] | Progettazione | [8 empty] | Codifica | [7 empty] | Qualifica
Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale | [5 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale | [5 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale | [5 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale |  |  |  |  | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
Amministratore | 19 | 20 | 380 | [5 empty] | Amministratore | 2 | 20 | 40 | [5 empty] | Amministratore | 7 | 20 | 140 | [5 empty] | Amministratore | 7 | 20 | 140 |  |  |  |  | Amministratore | 7 | 20 | 140
Responsabile | 24 | 30 | 720 | [5 empty] | Responsabile | 3 | 30 | 90 | [5 empty] | Responsabile | 9 | 30 | 270 | [5 empty] | Responsabile | 8 | 30 | 240 |  |  |  |  | Responsabile | 6 | 30 | 180
Analista | 63 | 25 | 1575 | [5 empty] | Analista | 28 | 25 | 700 | [5 empty] | Analista | 17 | 25 | 425 | [5 empty] | Analista | 3 | 25 | 75 |  |  |  |  | Analista | 4 | 25 | 100
Verificatore | 33 | 15 | 495 | [5 empty] | Verificatore | 8 | 15 | 120 | [5 empty] | Verificatore | 61 | 15 | 915 | [5 empty] | Verificatore | 81 | 15 | 1215 |  |  |  |  | Verificatore | 72 | 15 | 1080
Progettista | 0 | 22 | 0 | [5 empty] | Progettista | 0 | 22 | 0 | [5 empty] | Progettista | 144 | 22 | 3168 | [5 empty] | Progettista | 114 | 22 | 2508 |  |  |  |  | Progettista | 36 | 22 | 792
Programmatore | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | Programmatore | 132 | 15 | 1980 |  |  |  |  | Programmatore | 30 | 15 | 450
| 139 |  | 3170 |  | euros |  |  |  |  | 41 |  | 950 |  | euros |  |  |  |  | 238 |  | 4918 |  | euros |  |  |  |  | 345 |  | 6158 | euros |  |  |  |  | 155 |  | 2742 | euros
| Respons | Ammini | Analista | Programm | Verific | Progett | totale |  |  | Respons | Ammini | Analista | Programamtore | Verific | Progettista | totale |  |  | Respons | Ammini | Analista | Programm | Verific | Progettista | totale |  |  | Respons | Ammini | Analista | Programmatore | Verific | Progettista | totale |  | Respons | Ammini | Analista | coder | Verific | Progettista | totale
Giacomo Pinato | 8 | 10 |  | 0 | 2 |  | 20 |  | Giacomo Pinato |  |  | 5 |  | 1 |  | 6 |  | Giacomo Pinato | 0 |  |  |  | 3 | 30 | 33 |  | Giacomo Pinato |  |  |  | 23 | 4 | 16 | 43 | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 19 |  | 24
Michele Maso |  |  | 15 | 0 | 5 |  | 20 |  | Michele Maso |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Michele Maso | 6 |  |  |  |  | 29 | 35 |  | Michele Maso |  | 2 |  | 23 | 7 | 12 | 44 | Michele Maso |  |  | 2 |  | 14 | 6 | 22
Mattia Sorgato |  | 7 | 14 | 0 |  |  | 21 |  | Mattia Sorgato |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Mattia Sorgato |  |  |  |  | 4 | 29 | 33 |  | Mattia Sorgato | 4 |  |  | 23 | 18 |  | 45 | Mattia Sorgato |  | 7 |  | 10 | 7 |  | 24
Alberto Garbui |  |  | 16 | 0 | 3 |  | 19 |  | Alberto Garbui | 3 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | Alberto Garbui |  | 5 | 7 |  | 21 |  | 33 |  | Alberto Garbui |  |  |  | 3 | 16 | 25 | 44 | Alberto Garbui | 1 |  | 2 |  | 6 | 15 | 24
Fabio Miotto |  |  | 18 | 0 | 2 |  | 20 |  | Fabio Miotto |  | 2 |  |  | 6 |  | 8 |  | Fabio Miotto | 3 | 2 | 8 |  | 4 | 18 | 35 |  | Fabio Miotto |  |  | 2 | 5 | 27 | 11 | 45 | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 12 |  | 22
Alessandro Benetti | 8 |  |  | 0 | 10 |  | 18 |  | Alessandro Benetti |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Alessandro Benetti | 0 |  | 2 |  | 24 | 8 | 34 |  | Alessandro Benetti |  | 2 |  | 0 | 19 | 25 | 46 | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 20
Andrea Perin | 8 | 2 |  | 0 | 11 |  | 21 |  | Andrea Perin |  |  | 5 |  | 1 |  | 6 |  | Andrea Perin |  |  |  |  | 5 | 30 | 35 |  | Andrea Perin |  |  |  | 23 | 5 | 18 | 46 | Andrea Perin |  |  |  | 0 | 12 | 7 | 19
| 24 | 19 | 63 | 0 | 33 | 0 | 139 |  |  | 3 | 2 | 28 | 0 | 8 | 0 | 41 |  |  | 9 | 7 | 17 | 0 | 61 | 144 | 238 |  |  | 4 | 4 | 2 | 100 | 96 | 107 | 313 |  | 6 | 7 | 4 | 30 | 72 | 36 | 155
[7 empty] | ORE TOTALI | [14 empty] | ORE RENDICONTATE
Ruolo | Ore non rendicontate | Ore rendicontate | Totale | Costo ren | costo tot |  |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Programmatore | Verificatore | Progettista | totale |  |  |  | Non rendic. | Rendic. | Totale |  |  | Responsabile | Amministratore | Analista | Programmatore | Verificatore | Progettista | totale
Amministratore | 21 | 21 | 42 | 420 | 840 |  | Giacomo Pinato | 13 | 10 | 5 | 23 | 29 | 46 | 126 |  |  | Giacomo Pinato | 26 | 100 | 126 |  | Giacomo Pinato | 5 | 0 | 0 | 23 | 26 | 46 | 100 | [6 empty] | Respons | Ammini | Analista | coder | Verific | Progettista | totale
Responsabile | 27 | 23 | 50 | 690 | 1500 |  | Michele Maso | 6 | 2 | 22 | 23 | 26 | 47 | 126 |  |  | Michele Maso | 25 | 101 | 126 |  | Michele Maso | 6 | 2 | 2 | 23 | 21 | 47 | 101 | [5 empty] | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 19 |  | 24
Analista | 91 | 24 | 115 | 600 | 2875 |  | Mattia Sorgato | 4 | 14 | 19 | 33 | 29 | 29 | 128 |  |  | Mattia Sorgato | 26 | 102 | 128 |  | Mattia Sorgato | 4 | 7 | 0 | 33 | 29 | 29 | 102 | [5 empty] | Michele Maso |  |  |  |  | 12 | 6 | 18
Verificatore | 41 | 214 | 255 | 3210 | 3825 |  | Alberto Garbui | 4 | 5 | 28 | 3 | 46 | 40 | 126 |  |  | Alberto Garbui | 25 | 101 | 126 |  | Alberto Garbui | 1 | 5 | 9 | 3 | 43 | 40 | 101 | [5 empty] | Mattia Sorgato |  | 6 |  | 10 | 7 |  | 23
Progettista | 0 | 294 | 294 | 6468 | 6468 |  | Fabio Miotto | 3 | 4 | 28 | 15 | 51 | 29 | 130 |  |  | Fabio Miotto | 28 | 102 | 130 |  | Fabio Miotto | 3 | 2 | 10 | 15 | 43 | 29 | 102 | [5 empty] | Alberto Garbui | 1 | 2 |  |  | 1 | 15 | 19
Programmatore | 0 | 162 | 162 | 2430 | 2430 |  | Alessandro Benetti | 8 | 2 | 7 | 10 | 55 | 41 | 123 |  |  | Alessandro Benetti | 23 | 100 | 123 |  | Alessandro Benetti | 0 | 2 | 2 | 10 | 45 | 41 | 100 | [5 empty] | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 14 |  | 24
Totale | 180 | 738 | 918 | 13818 | 17938 | euro | Andrea Perin | 8 | 2 | 5 | 23 | 34 | 55 | 127 |  |  | Andrea Perin | 27 | 100 | 127 |  | Andrea Perin | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 55 | 100 | [5 empty] | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 3 | 8 | 21
[8 empty] | 46 | 39 | 114 | 130 | 270 | 287 | 886 |  |  |  | 180 | 706 | 886 |  |  | 19 | 18 | 23 | 130 | 229 | 287 | 706 | [5 empty] | Andrea Perin |  |  |  | 0 | 16 | 7 | 23
[36 empty] | 6 | 8 | 0 | 30 | 72 | 36 | 152
[35 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
[35 empty] | Amministratore | 8 | 20 | 160
[35 empty] | Responsabile | 6 | 30 | 180
[35 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
[35 empty] | Verificatore | 72 | 15 | 1080
[35 empty] | Progettista | 36 | 22 | 792
[35 empty] | Programmatore | 30 | 15 | 450
[36 empty] | 152 |  | 2662

## tabelle forma carina
ID | Attività | Ruolo | Ore
AR1 | Norme di Progetto
AR1.1 | Stesura iniziale | Amministratore | 3
AR1.2 | Ampliamento | Amministratore | 10
AR1.3 | Verifica | Verificatore 1 | 2
AR2 | Studio Fattibilità
AR2.1 | Valutazione capitolati | Analista 1 | 3
AR2.2 | Valutazione rischi | Analista 2 | 3
AR2.3 | Valutazione tecnologie | Analista 3 | 3 | Nominativo | Ore per ruolo | [5 empty] | Ore totali | Ruolo | Ore |  | Costo | Ruolo | Ore non rendicontate | Ore rendicontate | Totale | Costo rendicontato | Costo totale
AR2.4 | Valutazione interesse | Analista 4 | 3 |  | Re | Am | An | Pt | Vr | Pr |  | Amministratore | 10(-3) | 20 | 140 | Amministratore | 21 | 25 | 46 | 500 | 920
AR2.5 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | Giacomo Pinato | 0 |  |  |  | 3 | 28(+2) | 31(+2) | Responsabile | 10(-1) | 30 | 270 | Responsabile | 27 | 24 | 51 | 720 | 1530
AR3 | Analisi dei Requisiti |  |  | Michele Maso | 6 |  |  |  |  | 29 | 35 | Analista | 24(-7) | 25 | 425 | Analista | 91 | 27 | 118 | 675 | 2950
AR3.1 | Descrizione generale | Analista 1,2,3 | 3 | Mattia Sorgato |  |  |  |  | 3(+1) | 30(-1) | 33 | Verificatore | 49(+12) | 15 | 915 | Verificatore | 41 | 202 | 243 | 3030 | 3645
AR3.2 | Casi d'uso | Analista 1,2,3 | 3 | Alberto Garbui |  | 8(-3) | 8(-1) |  | 18(+3) |  | 34(-1) | Progettista | 143(+1) | 22 | 3168 | Progettista | 0 | 293 | 293 | 6446 | 6446
AR3.3 | Identificazione requisiti | Analista 2,3,4 | 5 | Fabio Miotto | 3 | 2 | 12(-4) |  | 0(+4) | 16(+2) | 33(+2) | Programmatore | 0 | 15 | 0 | Programmatore | 0 | 162 | 162 | 2430 | 2430
AR3.4 | Tracciamento requisiti | Analista 2,3,4 | 2 | Alessandro Benetti | 1(-1) |  | 4(-2) |  | 20(+4) | 10(-2) | 35(-1) | Totale Consuntivo | 238 |  | 4918 | Totale | 180 | 733 | 913 | 13801 | 17921
AR3.5 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | Andrea Perin |  |  |  |  | 5 | 30 | 35 | Totale Preventivo | 236 |  | 4981
AR4 | Piano di Progetto | [10 empty] | Differenza | -2 |  | -63
AR4.1 | Organigramma | Responsabile | 3
AR4.2 | Calendario e Scadenze | Responsabile | 4
AR4.3 | Ciclo di vita | Responsabile | 4
AR4.4 | Analisi dei rischi | Responsabile | 3 | Nominativo | Ore per ruolo | [5 empty] | Ore totali | Ruolo | Ore |  | Costo
AR4.5 | Gestione risorse | Responsabile | 2 |  | Re | Am | An | Pt | Vr | Pr |  | Amministratore | 8(-1) |  | 140
AR4.6 | Prospetto economico | Responsabile | 2 | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 19 |  | 24 | Responsabile | 6(0) |  | 180
AR4.7 | Consuntivo | Verificatore 1 | 2 | Michele Maso |  |  | 0(+2) |  | 12(+2) | 6 | 18 | Analista | 0(+4) |  | 100
AR4.8 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | Mattia Sorgato |  | 6(+1) |  | 10 | 7 |  | 23 | Verificatore | 72(0) |  | 1080
AR5 | Piano di Qualifica |  |  | Alberto Garbui | 1 | 2(-2) | 0(+2) |  | 1(+5) | 15 | 19 | Progettista | 36(0) |  | 792
AR5.1 | Strategie di verifica | Analista 1, Responsabile | 6 | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 14(-2) |  | 24 | Programmatore | 30(0) |  | 450
AR5.2 | Gestione della revisione | Analista 2 Verificatore Amministratore | 6 6 6 | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 3(-1) | 8 | 21 | Totale Consuntivo | 155 |  | 2742
AR5.3 | Resoconto finale | Verificatore 1 | 3 | Andrea Perin |  |  |  |  | 16(-4) | 7 | 23 | Totale Preventivo | 152 |  | 2662
AR5.4 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2 | [8 empty] | Differenza | -3 |  | -80
AR6 | Glossario
AR6.1 | Stesura
AR6.2 | Verifica | Verificatore 2 | 2 |  | Respons | Ammini | Analista | coder | Verific | Progettista | totale
|  |  |  | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 19 |  | 24
|  |  |  | Michele Maso |  |  | 2 |  | 14 | 6 | 22
|  |  |  | Mattia Sorgato |  | 7 |  | 10 | 7 |  | 24
|  |  |  | Alberto Garbui | 1 |  | 2 |  | 6 | 15 | 24
|  |  |  | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 12 |  | 22
|  |  |  | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 20
|  |  |  | Andrea Perin |  |  |  | 0 | 12 | 7 | 19
[5 empty] | 6 | 7 | 4 | 30 | 72 | 36 | 155

## Qualifica
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | ore tot | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
VV1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
VV1.1 | Incremento | Amministratore | 4 | 4 | [7 empty] | Amministratore | 8 | 20 | 160
VV1.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [7 empty] | Responsabile | 6 | 30 | 180
VV2 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
VV2.1 | Incremento | [10 empty] | Verificatore | 72 | 15 | 1080
VV2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 1 | 1 | [7 empty] | Progettista | 36 | 22 | 792
VV2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 1 | 1 | [7 empty] | Programmatore | 30 | 15 | 450
VV2.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [8 empty] | 152 |  | 2662 | euros
VV3 | Piano di Qualifica
VV3.1 | Incremento | Verificatore 1,2 | 14 | 28
VV3.2 | Verifica | Verificatore 3 | 3 | 3
VV4 | Definizione di Prodotto | [11 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Programmatore | Verificatore | Progettista | totale
VV4.1 | Incremento | Progettista | 15 | 15 | [7 empty] | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 19 |  | 24
VV4.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Michele Maso |  |  |  |  | 12 | 6 | 18
VV5 | Specifica Tecnica | [10 empty] | Mattia Sorgato |  | 6 |  | 10 | 7 |  | 23
VV5.1 | Incremento | Progettista 1 progettista 2 | 8 7 | 15 | [7 empty] | Alberto Garbui | 1 | 2 |  |  | 1 | 15 | 19
VV5.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 14 |  | 24
VV6 | Glossario | [10 empty] | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 3 | 8 | 21
VV6.1 | Incremento | [10 empty] | Andrea Perin |  |  |  | 0 | 16 | 7 | 23
VV6.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [8 empty] | 6 | 8 | 0 | 30 | 72 | 36 | 152
VV7 | Manuali
VV7.1 | Incremento | Progettista Programamtore Amministratore | 6 10 2 | 18 |  | prog | coder |  |  | ammin
VV7.2 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | 6
VV8 | Preparazione collaudo | Amministratore Responsabile | 2 4 | 6 | respo |  |  |  | ammin
VV9 | Collaudo | Programmatore 1,2 Verificatore 1,2 | 10 12 | 44 | ver | ver |  | prog | prog
152

## Consuntivo!!!
Ruolo | Ore | Costo
Amministratore | 25(-7) | 500(-140) |  | 7 | 4 | 7 | 18 | 140 | 80 | 140 | 360
Responsabile | 24(-6) | 720(-150) |  | 9 | 4 | 6 | 19 | 270 | 120 | 180 | 570
Analista | 27(-4) | 675(-100) |  | 17 | 2 | 4 | 23 | 425 | 50 | 100 | 575
Verificatore | 202(+27) | 3030(+405) |  | 61 | 96 | 72 | 229 | 915 | 1440 | 1080 | 3435
Progettista | 293(-6) | 6446(-132) |  | 144 | 107 | 36 | 287 | 3168 | 2354 | 792 | 6314
Programmatore | 162(-32) | 2430(+480) |  | 0 | 100 | 30 | 130 | 0 | 1500 | 450 | 1950
Totale Consuntivo | 706 | 13204 |  | 238 | 313 | 155 | 706 |  |  |  | 13204
Totale Preventivo | 733 | 13801
Differenza | 27 | 597
[5 empty] | Ore Preventivo | Ore Consuntivo
|  |  |  | Amministratore | 25 | 18
|  |  |  | Responsabile | 24 | 19
|  |  |  | Analista | 27 | 23
|  |  |  | Verificatore | 202 | 229
|  |  |  | Progettista | 293 | 287
|  |  |  | Programmatore | 162 | 130
[5 empty] | 733 | 706
Nominativo | Ore per ruolo | [5 empty] | Ore totali
| Re | Am | An | Pt | Vr | Pr
Giacomo Pinato | 5 |  |  | 28(-5) | 26 | 46 | 105(-5)
Michele Maso | 6 | 3(-1) | 0(+2) | 28(-5) | 20(+1) | 47 | 104(-3)
Mattia Sorgato | 8(-4) | 6(+1) |  | 38(+5) | 23(+6) | 30(-1) | 105(-3)
Alberto Garbui | 1 | 10(+5) | 8(+1) | 10(-7) | 34(+9) | 42(-2) | 105(-4)
Fabio Miotto | 3 | 2 | 15(-5) | 20(-5) | 37(+6) | 28(+1) | 105(-3)
Alessandro Benetti | 1(-1) | 4(-2) | 4(-2) | 10 | 41(+4) | 45(-4) | 105(-5)
Andrea Perin |  |  |  | 28(-5) | 21(+1) | 55 | 104(-4)
ORE RENDICONTATE
| Responsabile | Amministratore | Analista | Programmatore | Verificatore | Progettista | totale
Giacomo Pinato | 5 | 0 | 0 | 23 | 26 | 46 | 100
Michele Maso | 6 | 2 | 2 | 23 | 21 | 47 | 101
Mattia Sorgato | 4 | 7 | 0 | 33 | 29 | 29 | 102
Alberto Garbui | 1 | 5 | 9 | 3 | 43 | 40 | 101
Fabio Miotto | 3 | 2 | 10 | 15 | 43 | 29 | 102
Alessandro Benetti | 0 | 2 | 2 | 10 | 45 | 41 | 100
Andrea Perin | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 55 | 100
| 19 | 18 | 23 | 130 | 229 | 287 | 706