## Analisi Requisiti
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea |  | Jack | Repsonsabile. Verificatore x analisi requisiti, amministratore per norme di progetto
[12 empty] | maso | Analista x analisi, verbalista
AR1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Mattia | Glossario amminisreatore, analista piano qualifica, verificatore norme progetto
AR1.1 | Stesura iniziale | Amministratore | 3 | [8 empty] | Albero | analista x analisi, amministratore per latex,
AR1.2 | Ampliamento | Amministratore | 10 | [8 empty] | Miotto | analisa per analisi, amministratore glossario, repsonsabile piano di progetto
AR1.3 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | [8 empty] | Alessandro | verificatore di tutto,
AR2 | Studio Fattibilità | [10 empty] | Andrea | Amministatore
AR2.1 | Valutazione capitolati | Analista 1 | 3
AR2.2 | Valutazione rischi | Analista 2 | 3
AR2.3 | Valutazione tecnologie | Analista 3 | 3 | [8 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
AR2.4 | Valutazione interesse | Analista 4 | 3 | [7 empty] | Jack | Amministratore | 19 | 20 | 380 | 19
AR2.5 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | [7 empty] | Jack | Responsabile | 24 | 30 | 720 | 24
AR3 | Analisi dei Requisiti | [9 empty] | maso | Analista 1 | 15 | 25 | 375 | 63
AR3.1 | Descrizione generale | Analista 1,2,3 | 3 | [7 empty] | miotto | Analista 2 | 22 | 25 | 550
AR3.2 | Casi d'uso | Analista 1,2,3 | 3 | [7 empty] | alberto | Analista 3 | 16 | 25 | 400
AR3.3 | Identificazione requisiti | Analista 2,3,4 | 5 | [7 empty] | mattia | Analista 4 | 10 | 25 | 250
AR3.4 | Tracciamento requisiti | Analista 2,3,4 | 2 | [7 empty] | alessandr | Verificatore 1 | 16 | 15 | 240 | 31
AR3.5 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | [7 empty] | Jack | Verificatore 2 | 15 | 15 | 225
AR4 | Piano di Progetto | [11 empty] | 137
AR4.1 | Organigramma | Responsabile | 3 | [11 empty] | 3140 | euro
AR4.2 | Calendario e Scadenze | Responsabile | 4
AR4.3 | Ciclo di vita | Responsabile | 4 | [9 empty] | Respons | Ammini | Analista | Verific | totale
AR4.4 | Analisi dei rischi | Responsabile | 3 | [7 empty] | ok | Jack | 8 | 10 |  | 2 | 20
AR4.5 | Gestione risorse | Responsabile | 2 | [7 empty] | ok | maso |  |  | 15 | 4 | 19
AR4.6 | Prospetto economico | Responsabile | 2 |  |  |  | ok |  |  |  | ok-(miotto analisi) | Mattia |  | 7 | 14 |  | 21
AR4.7 | Consuntivo | Verificatore 1 | 2 | [7 empty] | ok | Alberto |  |  | 16 | 2 | 18
AR4.8 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2 | [7 empty] | ok+(mattia) | Miotto |  |  | 18 | 3 | 21
AR5 | Piano di Qualifica | [9 empty] | ok | Alessandro | 8 |  |  | 10 | 18
AR5.1 | Strategie di verifica | Analista 1, Responsabile | 6 | [7 empty] | ok | Andrea | 8 | 2 |  | 10 | 20
AR5.2 | Gestione della revisione | Analista 2,Verificatore , Amministratore | 6 | [9 empty] | 24 | 19 | 63 | 31 | 137
AR5.3 | Resoconto finale | Verificatore 1 | 3
AR5.4 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2
AR6 | Glossario
AR6.1 | Stesura
AR6.2 | Verifica | Verificatore 2 | 2
AR7 | Consegna

## Analisi dettaglio
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
AD1 | Analisi dei Requisiti
AD1.1 | Incremento | Analista 1,2,3,4,5 | 5 | [8 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
AD1.2 | Verifica | verificatore | 2 | [8 empty] | Amministratore | 2 | 20 | 40 | 2
AD2 | Norme di Progetto | [10 empty] | Responsabile | 3 | 30 | 90 | 3
AD2.1 | Incremento | amministratore | 2 | [8 empty] | Analista 1 | 5 | 25 | 125 | 28
AD2.2 | Verifica | verificatore | 1 | [8 empty] | Analista 2 | 5 | 25 | 125
AD3 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista 3 | 5 | 25 | 125
AD3.1 | Consuntivo | Responsabile | 3 | [8 empty] | Analista 4 | 5 | 25 | 125
AD3.2 | Verifica | Verificatore | 1 | [8 empty] | Analista 5 | 5 | 25 | 125
AD4 | Piano di Qualifica | [10 empty] | Analista 6 | 3 | 25 | 75
AD4.1 | Incremento | Analista | 3 | [8 empty] | Verificatore 1 | 4 | 15 | 60 | 6
AD4.2 | Verifica | Verificatore | 1 | [8 empty] | Verificatore 2 | 2 | 15 | 30
AD5 | Glossario
AD5.1 | Incremento | [11 empty] | 39 |  | 920 | euro
AD5.2 | Verifica | Verificatore | 1
AD6 | Presentazione
[12 empty] | Respons | Ammini | Analista | Verific | totale
[11 empty] | Jack |  |  | 5 | 1 | 6
[11 empty] | maso |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Mattia |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Alberto | 3 |  | 3 |  | 6
[11 empty] | Miotto |  | 2 |  | 4 | 6
[11 empty] | Alessandro |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Andrea |  |  | 5 | 1 | 6

## Progettazione
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
PR1 | Norme di Progetto | [9 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
PR1.1 | Incremento | amministratore | 10 | [7 empty] | Amministratore | 12 | 20 | 240
PR1.2 | Verifica | Verificatore | 5 | [7 empty] | Responsabile | 11 | 30 | 330
PR2 | Piano di Progetto | [9 empty] | Analista | 28 | 25 | 700
PR2.1 | Incremento | [9 empty] | Verificatore | 46 | 15 | 690
PR2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 6 | [7 empty] | Progettista | 217 | 22 | 4774
PR2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 2 | [8 empty] | 314 |  | 6734 | euros
PR2.2 | Verifica | Verificatore | 5
PR3 | Analisi dei Requisiti
PR3.1 | Incremento | Analista | 8
PR3.2 | Verifica | Verificatore | 3
PR4 | Specifica Tecnica | [10 empty] | Respons | Ammini | Analista | Verific | Progettista | totale
PR4.1 | Strumenti e tecnologie | Amministratore Progettista | 2 8 | prog |  | Ammin |  |  |  |  | Jack | 3 |  |  |  | 52 | 55
PR4.2 | Descrizione del prodotto | [9 empty] | maso | 8 |  |  |  | 35 | 43
PR4.2.1 | Formalismi di specifica | Progettista 1,2,3,4 | 6 | [7 empty] | Mattia |  |  |  |  | 52 | 52
PR4.2.2 | Architettura generale | Progettista 1,2,3,4 | 14 | [7 empty] | Alberto |  | 10 | 8 | 19 |  | 37
PR4.2.3 | Descrizione dei componenti | Progettista 1,2,3,4 | 12 | [7 empty] | Miotto |  | 2 | 16 | 3 | 24 | 45
PR4.3 | Design pattern | Progettista 1,2,3,4 | 12 | [7 empty] | Alessandro |  |  | 4 | 19 | 10 | 33
PR4.4 | Tracciamento | [9 empty] | Andrea |  |  |  | 5 | 44 | 49
PR4.4.1 | Componenti-requisit | Analista Progettista | 8 8 |  |  | anal |  | prog |  |  |  | 11 | 12 | 28 | 46 | 217 | 314
PR4.4.2 | Requisiti-componenti | Analista Progettista | 8 8 |  |  | anal
PR4.5 | Valutazione fattibilità | Responsabile Progettista | 1 3 | Respon
PR4.6 | Gestione risorse | Responsabile Progettista | 2 4 | Respon
PR4.7 | Verifica | Verificatore 1,2 | 10
PR5 | Piano di Qualifica
PR5.1 | Incremento
PR5.1.1 | Analisi risultati RR | Verificatore Analista | 4 4 |  |  |  | Anal |  | verif
PR5.1.2 | Progettazione test | Progettista | 10
PR5.2 | Verifica | Verificatore | 5
PR6 | Glossario
PR6.1 | Incremento
PR6.2 | Verifica | Verificatore | 4
Note on A1: Jack:

## Codifica
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
PC1 | Norme di Progetto | [9 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
PC1.1 | Incremento | Amministratore | 5 | [7 empty] | Amministratore | 9 | 20 | 180
PC1.2 | Verifica | Verificatore | 2 | [7 empty] | Responsabile | 10 | 30 | 300
PC2 | Piano di Progetto | [9 empty] | Analista | 3 | 25 | 75
PC2.1 | Incremento | [9 empty] | Verificatore | 117 | 15 | 1755
PC2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 8 | [7 empty] | Progettista | 138 | 22 | 3036
PC2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 2 | [7 empty] | Programmatore | 140 | 15 | 2100
PC2.2 | Verifica | Verificatore | 2 | [8 empty] | 417 |  | 7446 | euros
PC3 | Analisi dei Requisiti
PC3.1 | Incremento | Analista | 3
PC3.2 | Verifica | Verificatore | 1
PC4 | Specifica Tecnica | [10 empty] | Respons | Ammini | Analista | Progr | Verific | Progettista | totale
PC4.1 | Incremento | Progettista | 12 | [7 empty] | Jack | [6 empty] | 0
PC4.2 | Verifica | Verificatore | 3 | [7 empty] | maso | [6 empty] | 0
PC5 | Piano di Qualifica | [9 empty] | Mattia | [6 empty] | 0
PC5.1 | Incremento | Verificatore Progettista | 8 8 | [7 empty] | Alberto | [6 empty] | 0
PC5.2 | Verifica | [9 empty] | Miotto | [6 empty] | 0
PC6 | Attività di Verifica | [9 empty] | Alessandro | [6 empty] | 0
PC6.1 | Analisi statica | Verificatore1 | 10 | [7 empty] | Andrea | [6 empty] | 0
PC6.2 | Analisi dinamica | Verificatore2 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC7 | Definizione di Prodotto
PC7.1 | Standard di progetto | Progettista1,2 | 20
PC7.2 | Specifica componenti | Progettista 3,4 | 20
PC7.3 | Tracciamento requisiti-componenti | Progettista 3,4 | 15
PC7.4 | Verifica | Verificatore | 3
PC8 | Codifica | Programmatore 1,2,3,4 Verificatore 1,2,3 | 30 25
PC9 | Manuale Utente
PC9.1 | Stesura | Amministratore Programmatore 1,2 Progettista | 4 10 8
PC9.2 | Verifica | Verificatore 1 | 3
Note on A1: Jack:

## Resoconto finale
costo totale
3140
920
6734
7446
18240