## Analisi Requisiti
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea |  | Jack | Repsonsabile. Verificatore x analisi requisiti, amministratore per norme di progetto
[12 empty] | maso | Analista x analisi, verbalista
AR1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Mattia | Glossario amminisreatore, analista piano qualifica, verificatore norme progetto
AR1.1 | Stesura iniziale | Amministratore | 3 | [8 empty] | Albero | analista x analisi, amministratore per latex,
AR1.2 | Ampliamento | Amministratore | 10 | [8 empty] | Miotto | analisa per analisi, amministratore glossario, repsonsabile piano di progetto
AR1.3 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | [8 empty] | Alessandro | verificatore di tutto,
AR2 | Studio Fattibilità | [10 empty] | Andrea | Amministatore
AR2.1 | Valutazione capitolati | Analista 1 | 3
AR2.2 | Valutazione rischi | Analista 2 | 3
AR2.3 | Valutazione tecnologie | Analista 3 | 3 | [8 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
AR2.4 | Valutazione interesse | Analista 4 | 3 | [8 empty] | Amministratore | 19 | 20 | 380
AR2.5 | Verifica | Verificatore 1 | 2 | [8 empty] | Responsabile | 24 | 30 | 720
AR3 | Analisi dei Requisiti | [10 empty] | Analista | 63 | 25 | 1575
AR3.1 | Descrizione generale | Analista 1,2,3 | 3 | [8 empty] | Verificatore | 31 | 15 | 465
AR3.2 | Casi d'uso | Analista 1,2,3 | 3 | [8 empty] | Progettista | 0 | 22 | 0
AR3.3 | Identificazione requisiti | Analista 2,3,4 | 5 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
AR3.4 | Tracciamento requisiti | Analista 2,3,4 | 2 | [9 empty] | 137 |  | 3140 | euros
AR3.5 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3
AR4 | Piano di Progetto
AR4.1 | Organigramma | Responsabile | 3
AR4.2 | Calendario e Scadenze | Responsabile | 4
AR4.3 | Ciclo di vita | Responsabile | 4 | [9 empty] | Respons | Ammini | Analista | Verific | totale
AR4.4 | Analisi dei rischi | Responsabile | 3 | [7 empty] | ok | Giacomo Pinato | 8 | 10 |  | 2 | 20
AR4.5 | Gestione risorse | Responsabile | 2 | [7 empty] | ok | Michele Maso |  |  | 15 | 4 | 19
AR4.6 | Prospetto economico | Responsabile | 2 |  |  |  | ok |  |  |  | ok-(miotto analisi) | Mattia Sorgato |  | 7 | 14 |  | 21
AR4.7 | Consuntivo | Verificatore 1 | 2 | [7 empty] | ok | Alberto Garbui |  |  | 16 | 2 | 18
AR4.8 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2 | [7 empty] | ok+(mattia) | Fabio Miotto |  |  | 18 | 3 | 21
AR5 | Piano di Qualifica | [9 empty] | ok | Alessandro Benetti | 8 |  |  | 10 | 18
AR5.1 | Strategie di verifica | Analista 1, Responsabile | 6 | [7 empty] | ok | Andrea Perin | 8 | 2 |  | 10 | 20
AR5.2 | Gestione della revisione | Analista 2,Verificatore , Amministratore | 6 | [9 empty] | 24 | 19 | 63 | 31 | 137
AR5.3 | Resoconto finale | Verificatore 1 | 3
AR5.4 | Verifica | Verificatore 1,2 | 2
AR6 | Glossario
AR6.1 | Stesura
AR6.2 | Verifica | Verificatore 2 | 2
AR7 | Consegna

## Analisi dettaglio
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
AD1 | Analisi dei Requisiti
AD1.1 | Incremento | Analista 1,2,3,4,5 | 5 | [8 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
AD1.2 | Verifica | verificatore | 2 | [8 empty] | Amministratore | 2 | 20 | 40
AD2 | Norme di Progetto | [10 empty] | Responsabile | 3 | 30 | 90
AD2.1 | Incremento | amministratore | 2 | [8 empty] | Analista | 28 | 25 | 700
AD2.2 | Verifica | verificatore | 1 | [8 empty] | Verificatore | 6 | 15 | 90
AD3 | Piano di Progetto | [10 empty] | Progettista | 0 | 22 | 0
AD3.1 | Consuntivo | Responsabile | 3 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
AD3.2 | Verifica | Verificatore | 1 | [9 empty] | 39 |  | 920 | euros
AD4 | Piano di Qualifica
AD4.1 | Incremento | Analista | 3
AD4.2 | Verifica | Verificatore | 1
AD5 | Glossario
AD5.1 | Incremento
AD5.2 | Verifica | Verificatore | 1
AD6 | Presentazione
[12 empty] | Respons | Ammini | Analista | Verific | totale
[11 empty] | Giacomo Pinato |  |  | 5 | 1 | 6
[11 empty] | Michele Maso |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Mattia Sorgato |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Alberto Garbui | 3 |  | 3 |  | 6
[11 empty] | Fabio Miotto |  | 2 |  | 4 | 6
[11 empty] | Alessandro Benetti |  |  | 5 |  | 5
[11 empty] | Andrea Perin |  |  | 5 | 1 | 6
[12 empty] | 3 | 2 | 28 | 6 | 39

## Progettazione
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | ore tot | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
PR1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
PR1.1 | Incremento | amministratore | 8 | 8 | [7 empty] | Amministratore | 10 | 20 | 200
PR1.2 | Verifica | Verificatore | 2 | 2 | [7 empty] | Responsabile | 12 | 30 | 360
PR2 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista | 24 | 25 | 600
PR2.1 | Incremento | [10 empty] | Verificatore | 41 | 15 | 615
PR2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 6 | 6 | [7 empty] | Progettista | 152 | 22 | 3344
PR2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 3 | 3 | [7 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
PR2.2 | Verifica | Verificatore | 3 | 3 | [8 empty] | 239 |  | 5199 |  | euros
PR3 | Analisi dei Requisiti
PR3.1 | Incremento | Analista | 8 | 8
PR3.2 | Verifica | Verificatore | 3 | 3
PR4 | Specifica Tecnica | [11 empty] | Respons | Ammini | Analista | Programm | Verific | Progettista | totale
PR4.1 | Strumenti e tecnologie | Amministratore Progettista | 2 7 | 9 | prog |  | Ammin |  |  |  |  | Giacomo Pinato | 0 |  |  |  |  | 31 | 31
PR4.2 | Descrizione del prodotto | [10 empty] | Michele Maso | 6 |  |  |  |  | 31 | 37
PR4.2.1 | Formalismi di specifica | Progettista 1,2,3,4 | 4 | 16 | [7 empty] | Mattia Sorgato | [5 empty] | 32 | 32
PR4.2.2 | Architettura generale | Progettista 1,2,3,4 | 12 | 48 | [7 empty] | Alberto Garbui |  | 8 | 8 |  | 17 |  | 33
PR4.2.3 | Descrizione dei componenti | Progettista 1,2,3,4 | 8 | 32 | [7 empty] | Fabio Miotto | 3 | 2 | 12 |  | 3 | 16 | 36
PR4.3 | Design pattern | Progettista 1,2 | 8 | 16 | [7 empty] | Alessandro Benetti | 3 |  | 4 |  | 16 | 10 | 33
PR4.4 | Tracciamento | [10 empty] | Andrea Perin |  |  |  |  | 5 | 32 | 37
PR4.4.1 | Componenti-requisit | Analista Progettista | 6 8 | 14 |  |  | anal |  | prog |  |  |  | 12 | 10 | 24 | 0 | 41 | 152 | 239
PR4.4.2 | Requisiti-componenti | Analista Progettista | 6 8 | 14 |  |  | anal
PR4.5 | Valutazione fattibilità | Responsabile Progettista | 1 3 | 4 |  |  | respon
PR4.6 | Gestione risorse | Responsabile Progettista | 2 4 | 6 |  |  | respon
PR4.7 | Verifica | Verificatore 1,2 | 10 | 20
PR5 | Piano di Qualifica
PR5.1 | Incremento
PR5.1.1 | Analisi risultati RR | Verificatore Analista | 4 4 | 8 |  |  |  | Anal |  | verif
PR5.1.2 | Progettazione test | Progettista | 10 | 10
PR5.2 | Verifica | Verificatore | 5 | 5
PR6 | Glossario
PR6.1 | Incremento
PR6.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4
239
Note on A1: Jack:

## Codifica
WBS | Task Name | Ruolo | Ore | ore totali | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
PC1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
PC1.1 | Incremento | Amministratore | 3 | 3 | [7 empty] | Amministratore | 7 | 20 | 140
PC1.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [7 empty] | Responsabile | 8 | 30 | 240
PC2 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista | 3 | 25 | 75
PC2.1 | Incremento | [10 empty] | Verificatore | 75 | 15 | 1125
PC2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 6 | 6 | [7 empty] | Progettista | 114 | 22 | 2508
PC2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 2 | 2 | [7 empty] | Programmatore | 132 | 15 | 1980
PC2.2 | Verifica | Verificatore | 2 | 2 | [8 empty] | 339 |  | 6068 | euros
PC3 | Analisi dei Requisiti
PC3.1 | Incremento | Analista | 3 | 3
PC3.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1
PC4 | Specifica Tecnica | [11 empty] | Respons | Ammini | Analista | Programmatore | Verific | Progettista | totale
PC4.1 | Incremento | Progettista | 12 | 12 | [7 empty] | Giacomo Pinato |  |  |  | 28 | 0 | 18 | 46
PC4.2 | Verifica | Verificatore | 3 | 3 | [7 empty] | Michele Maso |  | 3 |  | 28 | 5 | 12 | 48
PC5 | Piano di Qualifica | [10 empty] | Mattia Sorgato | 8 |  |  | 28 | 11 |  | 47
PC5.1 | Incremento | Verificatore Progettista | 8 6 | 14 |  | prog | ver |  |  |  |  | Alberto Garbui |  |  |  | 10 | 15 | 27 | 52
PC5.2 | Resoconto | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Fabio Miotto |  |  | 3 | 10 | 25 | 12 | 50
PC5.3 | Verifica | Verificatore | 3 | 3 | [7 empty] | Alessandro Benetti |  | 4 |  | 0 | 16 | 27 | 47
PC6 | Definizione di Prodotto | [10 empty] | Andrea Perin |  |  |  | 28 | 3 | 18 | 49
PC6.1 | Standard di progetto | Progettista1,2 | 18 | 36 | [8 empty] | 8 | 7 | 3 | 132 | 75 | 114 | 339
PC6.2 | Specifica componenti | Progettista 3,4 | 17 | 34
PC6.3 | Tracciamento requisiti-componenti | Progettista 3,4 | 10 | 20
PC6.4 | Verifica | Verificatore | 5 | 5
PC7 | Codifica | Programmatore 1,2,3,4 | 28 | 112
PC8 | Verifica | Verificatore 1,2,3 | 15 | 45
PC9 | Manuale Utente
PC9.1 | Stesura | Amministratore Programmatore 1,2 Progettista | 4 10 6 | 30 |  | prog | c++ | ammin |  | c++
PC9.2 | Verifica | Verificatore 1 | 3 | 3
339
Note on A1: Jack:

## Qualifica
Identificativo | Attività | Ruolo | Ore | ore tot | Jack | Maso | Miotto | Alessandro | Mattia | Alberto | Andrea
VV1 | Norme di Progetto | [10 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
VV1.1 | Incremento | Amministratore | 4 | 4 | [7 empty] | Amministratore | 8 | 20 | 160
VV1.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [7 empty] | Responsabile | 6 | 30 | 180
VV2 | Piano di Progetto | [10 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
VV2.1 | Incremento | [10 empty] | Verificatore | 68 | 15 | 1020
VV2.1.1 | Correzioni | Responsabile | 1 | 1 | [7 empty] | Progettista | 40 | 22 | 880
VV2.1.2 | Consuntivo | Responsabile | 1 | 1 | [7 empty] | Programmatore | 30 | 15 | 450
VV2.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [8 empty] | 152 |  | 2690 | euros
VV3 | Piano di Qualifica
VV3.1 | Incremento | Verificatore 1,2 | 14 | 28
VV3.2 | Verifica | Verificatore 3 | 3 | 3
VV4 | Definizione di Prodotto | [11 empty] | Respons | Ammini | Analista | coder | Verific | Progettista | totale
VV4.1 | Incremento | Progettista | 15 | 15 | [7 empty] | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 17 |  | 22
VV4.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Michele Maso |  |  |  |  | 10 | 10 | 20
VV5 | Specifica Tecnica | [10 empty] | Mattia Sorgato |  | 6 |  | 10 | 7 |  | 23
VV5.1 | Incremento | Progettista | 8;7 | 15 | [7 empty] | Alberto Garbui | 1 | 2 |  |  | 1 | 15 | 19
VV5.2 | Verifica | Verificatore | 4 | 4 | [7 empty] | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 14 |  | 24
VV6 | Glossario | [10 empty] | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 3 | 8 | 21
VV6.1 | Incremento | [10 empty] | Andrea Perin |  |  |  | 0 | 16 | 7 | 23
VV6.2 | Verifica | Verificatore | 1 | 1 | [8 empty] | 6 | 8 | 0 | 30 | 68 | 40 | 152
VV7 | Manuali
VV7.1 | Incremento | Progettista Programamtore Amministratore | 10 10 2 | 22 |  | prog | coder |  |  | ammin
VV7.2 | Verifica | Verificatore 1,2 | 3 | 6
VV8 | Preparazione collaudo | Amministratore Responsabile | 2 4 |  | respo |  |  |  | ammin
VV9 | Collaudo | Programmatore 1,2 Verificatore 1,2 | 10 10 | 40 | ver | ver |  | prog | prog
146

## Resoconto finale
Analisi requisiti | [8 empty] | Analisi Dettaglio | [7 empty] | Progettazione | [7 empty] | Codifica | [7 empty] | Qualifica
Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale | [5 empty] | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale |  |  |  |  | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale |  |  |  |  | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale |  |  |  |  | Ruolo | Ore totali | Costo/ora | Costo totale
Amministratore | 19 | 20 | 380 | [5 empty] | Amministratore | 2 | 20 | 40 |  |  |  |  | Amministratore | 10 | 20 | 200 |  |  |  |  | Amministratore | 7 | 20 | 140 |  |  |  |  | Amministratore | 8 | 20 | 160
Responsabile | 24 | 30 | 720 | [5 empty] | Responsabile | 3 | 30 | 90 |  |  |  |  | Responsabile | 12 | 30 | 360 |  |  |  |  | Responsabile | 8 | 30 | 240 |  |  |  |  | Responsabile | 6 | 30 | 180
Analista | 63 | 25 | 1575 | [5 empty] | Analista | 28 | 25 | 700 |  |  |  |  | Analista | 24 | 25 | 600 |  |  |  |  | Analista | 3 | 25 | 75 |  |  |  |  | Analista | 0 | 25 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465 | [5 empty] | Verificatore | 6 | 15 | 90 |  |  |  |  | Verificatore | 41 | 15 | 615 |  |  |  |  | Verificatore | 75 | 15 | 1125 |  |  |  |  | Verificatore | 68 | 15 | 1020
Progettista | 0 | 22 | 0 | [5 empty] | Progettista | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  | Progettista | 152 | 22 | 3344 |  |  |  |  | Progettista | 114 | 22 | 2508 |  |  |  |  | Progettista | 40 | 22 | 880
Programmatore | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | Programmatore | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | Programmatore | 132 | 15 | 1980 |  |  |  |  | Programmatore | 30 | 15 | 450
| 137 |  | 3140 |  | euros |  |  |  |  | 39 |  | 920 |  | euros |  |  |  | 239 |  | 5199 |  | euros |  |  |  | 339 |  | 6068 | euros |  |  |  |  | 152 |  | 2690 | euros
| Respons | Ammini | Analista | Programm | Verific | Progett | totale |  |  | Respons | Ammini | Analista | Programamtore | Verific | Progettista | totale |  | Respons | Ammini | Analista | Programm | Verific | Progettista | totale |  | Respons | Ammini | Analista | Programmatore | Verific | Progettista | totale |  | Respons | Ammini | Analista | coder | Verific | Progettista | totale
Giacomo Pinato | 8 | 10 |  | 0 | 2 |  | 20 |  | Giacomo Pinato |  |  | 5 |  | 1 |  | 6 | Giacomo Pinato | 0 |  |  |  |  | 31 | 31 | Giacomo Pinato |  |  |  | 28 | 0 | 18 | 46 | Giacomo Pinato | 5 |  |  |  | 17 |  | 22
Michele Maso |  |  | 15 | 0 | 4 |  | 19 |  | Michele Maso |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Michele Maso | 6 |  |  |  |  | 31 | 37 | Michele Maso |  | 3 |  | 28 | 5 | 12 | 48 | Michele Maso |  |  |  |  | 10 | 10 | 20
Mattia Sorgato |  | 7 | 14 | 0 |  |  | 21 |  | Mattia Sorgato |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Mattia Sorgato | [5 empty] | 32 | 32 | Mattia Sorgato | 8 |  |  | 28 | 11 |  | 47 | Mattia Sorgato |  | 6 |  | 10 | 7 |  | 23
Alberto Garbui |  |  | 16 | 0 | 2 |  | 18 |  | Alberto Garbui | 3 |  | 3 |  |  |  | 6 | Alberto Garbui |  | 8 | 8 |  | 17 |  | 33 | Alberto Garbui |  |  |  | 10 | 15 | 27 | 52 | Alberto Garbui | 1 | 2 |  |  | 1 | 15 | 19
Fabio Miotto |  |  | 18 | 0 | 3 |  | 21 |  | Fabio Miotto |  | 2 |  |  | 4 |  | 6 | Fabio Miotto | 3 | 2 | 12 |  | 3 | 16 | 36 | Fabio Miotto |  |  | 3 | 10 | 25 | 12 | 50 | Fabio Miotto |  |  |  | 10 | 14 |  | 24
Alessandro Benetti | 8 |  |  | 0 | 10 |  | 18 |  | Alessandro Benetti |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Alessandro Benetti | 3 |  | 4 |  | 16 | 10 | 33 | Alessandro Benetti |  | 4 |  | 0 | 16 | 27 | 47 | Alessandro Benetti |  |  |  | 10 | 3 | 8 | 21
Andrea Perin | 8 | 2 |  | 0 | 10 |  | 20 |  | Andrea Perin |  |  | 5 |  | 1 |  | 6 | Andrea Perin |  |  |  |  | 5 | 32 | 37 | Andrea Perin |  |  |  | 28 | 3 | 18 | 49 | Andrea Perin |  |  |  | 0 | 16 | 7 | 23
| 24 | 19 | 63 | 0 | 31 | 0 | 137 |  |  | 3 | 2 | 28 | 0 | 6 | 0 | 39 |  | 12 | 10 | 24 | 0 | 41 | 152 | 239 |  | 8 | 7 | 3 | 132 | 75 | 114 | 339 |  | 6 | 8 | 0 | 30 | 68 | 40 | 152
Ruolo | Ore non rendicontate | Ore rendicontate | Totale | Costo |  |  |  | Respons | Ammini | Analista | Programamtore | Verific | Progettista | totale
Amministratore | 21 | 25 | 46 | 500 |  |  | Giacomo Pinato | 13 | 10 | 5 | 28 | 20 | 49 | 125
Responsabile | 27 | 26 | 53 | 780 |  |  | Michele Maso | 6 | 3 | 20 | 28 | 19 | 53 | 129
Analista | 91 | 27 | 118 | 675 |  |  | Mattia Sorgato | 8 | 13 | 19 | 38 | 18 | 32 | 128
Verificatore | 37 | 184 | 221 | 2760 |  |  | Alberto Garbui | 4 | 10 | 27 | 10 | 35 | 42 | 128
Progettista | 0 | 306 | 306 | 6732 |  |  | Fabio Miotto | 3 | 4 | 33 | 20 | 49 | 28 | 137
Programmatore | 0 | 162 | 162 | 2430 |  |  | Alessandro Benetti | 11 | 4 | 9 | 10 | 45 | 45 | 124
Totale | 176 | 730 | 906 | 13877 |  |  | Andrea Perin | 8 | 2 | 5 | 28 | 35 | 57 | 135
[8 empty] | 53 | 46 | 118 | 162 | 221 | 306 | 906